|  |
| --- |
| **План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХ-ЧЕБУЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" на 2023** |

| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (ФИО и должность)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов | | | | | |
| Недостаточное оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов. | 1. Установить пандусы при входе в здание и внутри на лестничных маршах. | 31.10.2023 | Исакова И.Н., Ефимова С.В. заведующий, зам. заведующего |  |  |
| Недостаточное оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов. | 2. Выполнить мероприятия возможно при реконструкции прилегающей территории (оборудование стоянки для автотранспортных средств инвалидов). | 31.12.2023 | Исакова И.Н. заведующий |  |  |
| Недостаточное оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов. | 3. Нанести контрастную маркировку краевых ступеней маршей лестницы. | 01.09.2023 | Исакова И.Н., Максимов А.И. заведующий, завхоз |  |  |
| Недостаточное оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов. | 4.Установить перед крыльцом и перед лестницей тактильный напольный указатель. | 01.09.2023 | Исакова И.Н., Максимов А.И. заведующий, завхоз |  |  |
| Недостаточное оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов. | 5 .Выделить ассистентов для передвижения нуждающихся по детскому саду. Провести необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении. | 01.09.2023 | Исакова И.Н., Ефимова С.В. заведующий, зам. заведующего |  |  |
| Недостаточное оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов. | 6.Информирование родителей воспитанников о возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. | 01.04.2023 | Исакова И.Н., Ефимова С.В. заведующий, зам. заведующего | Информация размещена на стенде и сайте ДОУ. | 01.03.2023 |
| 1 - критерий открытости и доступности информации об организации | | | | | |
| Информация, установленная нормативно-правовыми актами размещенная на стенде помещения ОО и в информационно-коммуникационной сети Интернет | 1.1.Разместить информацию о вакантных местах ,о количестве вакантных мест для приема в ДОУ | 10.02.2023 | Исакова И.Н., Ефимова С.В. заведующий, зам. заведующего | Информация размещена на сайте ДОУ и информационном стенде. Обновление информации на сайте. | 05.02.2023 |
| 4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации | | | | | |
| Доля получателей услуг не полной мере удовлетворена доброжелательностью и вежливостью работников учреждения | 1. Организовать и провести тренингов для педагогических работников ДОУ по профилактике профессионального выгорания. | 10.02.2023 | Исакова И.Н. заведующий | Работа проведена | 05.02.2023 |
| Доля получателей услуг не полной мере удовлетворена доброжелательностью и вежливостью работников учреждения | 2.Провести анкетирование , мастер-класс , консультацию по теме: «Правила этикета и психология общения». Соблюдение «Кодекса этики и служебного поведения работников» | 31.12.2023 | Ефимова С.В. зам. заведующего |  |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о плане по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества** |

|  |  |
| --- | --- |
| Период проведения независимой оценки | 2022 |
| Общественный совет | Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями при Министерстве образования Кузбасса |
| Сфера деятельности | Образование |
| Уполномоченный орган | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА |

|  |
| --- |
| **Общая информация** |

|  |  |
| --- | --- |
| Период, на который сформирован план | 2023 |
| Полное наименование организации с выявленными недостатками | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХ-ЧЕБУЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" |
| ИНН | 4244002240 |
| КПП | 421301001 |
| Организация, утвердившая план | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| ФИО утвердившего | Погожева Л. Н. |
| Дата утверждения | 01.03.2023 |
| Описание организации контроля за выполнением утвержденного плана |  |

|  |
| --- |
| **Нормативные правовые (правовые) акты, документы** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Номер документа | 44-о |
| Наименование нормативного правового (правового) документа | Об утверждении планов дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Чебулинского муниципального округа, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |
| Вид документа | приказ |
| Дата принятия | 01.03.2023 |
|  |  |
| Номер документа | б/н |
| Наименование нормативного правового (правового) документа | План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |
| Вид документа | План |
| Дата принятия | 01.03.2023 |